## 00_Instrucciones
Sección | Descripción | Campos clave
Epicas | Define objetivos de alto nivel que agrupan funcionalidades. | Epic_ID, Título, Valor, Objetivos SMART, KPIs, Riesgos, Dependencias
User_Stories | Historias siguiendo INVEST. Vincula a una épica y añade prioridad. | US_ID, Epic_ID, Rol, Necesito, Para, Priorización, Estimación, Estado, DoD
Criterios_Aceptacion | Escenarios en formato Gherkin para cada User Story. | US_ID, Escenario, Dado, Cuando, Entonces, Notas
NFRs | Requisitos no funcionales con métricas y validación. | NFR_ID, Categoría, Descripción, Métrica, Validación, Prioridad, Decisiones
Roadmap | Hitos trimestrales alineados a objetivos SMART. | Periodo, Objetivos SMART, Épicas, Hitos, Riesgos, Métricas
Backlog_View | Vista consolidada para filtrar/priorizar el backlog. | US_ID, Epic_ID, Título, Prioridad, Estado, Estimación, Dueño

## Epicas
Epic_ID | Título | Statement de valor | Objetivos_SMART | KPIs | Supuestos | Riesgos | Criterios_de_éxito | Dependencias | Notas
E-001 | Helpdesk TI – Gestión de Incidentes | Como usuario interno, quiero reportar y gestionar incidentes TI para recibir soporte oportuno y trazable. | Reducir tiempos de atención del Helpdesk en un 30% durante los primeros 90 días. | SLA cumplimiento, Tiempo promedio de atención, Tickets cerrados por mes. | Usuarios autenticados en SIGTI. | Fallos en correo SMTP, errores en prioridad IA. | Tickets creados sin errores, SLA medidos, asignación automática funcional. | Módulo de autenticación, MailService, OpenAIService. | Integración con encuesta de satisfacción.
E-002 | Inventario TI y Telecom | Como GT, quiero controlar equipos, líneas y activos TI para mantener trazabilidad completa. | Reducir errores de inventario en un 50% en 4 meses. | Inventario actualizado, Activos sin responsable, Movimientos auditados. | BD estructurada, activos registrados. | Errores de digitación, inconsistencias. | Movimientos correctos, cero activos “huérfanos”. | Gestión Humana (datos empleados). | Se integra con Actas Digitales.
E-003 | Actas Digitales | Como técnico GT, quiero generar actas digitales con firma manuscrita para lograr entregas formales y auditable. | Garantizar que el 100% de las actas se generen con hash y firma digital en 60 días. | Actas generadas, Hash válidos, PDFs generados. | Usuario presente para firmar. | Fallo PDF, pérdida de firma, hash inválido. | PDF generado con firma y enviado al correo. | Inventario, MailService. | Se usa canvas HTML y mPDF.
E-004 | Mantenimientos Preventivos | Como GT, quiero gestionar mantenimientos preventivos con alertas automáticas para garantizar continuidad operativa. | Alcanzar 95% de cumplimiento mensual de PM en 3 meses. | Órdenes cerradas, Cumplimiento PM, Alertas enviadas. | Plan PM definido. | CRON fallando, técnicos sin registrar datos. | Alertas generadas 7 días antes y órdenes cerradas. | Inventario, CRON jobs. | Incluye checklist, fotos y firma digital.
E-005 | Chatbot AlbatIA | Como usuario, quiero obtener respuestas inmediatas o crear un ticket mediante IA para reducir tiempos de soporte. | Automatizar el 40% de las consultas básicas en 90 días. | Tickets creados por IA, Consultas atendidas por bot. | Usuario conectado a internet. | API OpenAI caída, respuestas incorrectas. | Respuestas precisas y tickets creados desde el bot. | OpenAIService, Helpdesk. | Respuestas entrenadas con prompts propios.
E-006 | Panel de Indicadores TI (KPIs) | Como gerencia, quiero ver indicadores de TI para tomar decisiones informadas. | Disponer de KPIs actualizados cada 24 h. | SLA, PM, Inventario, Tickets, Disponibilidad. | BD consolidada. | Datos incompletos, fallos CRON. | Dashboard actualizado diariamente. | CRON, KPIs de cada módulo. | Exportes Excel y PDF.

## User_Stories
US_ID | Epic_ID | Título | Rol | Necesito | Para | Criterios_Aceptación_Ref | Reglas_de_negocio | NFRs_aplicables | Mockups_Ref | Priorización | Estimación_(pts) | Estado | Dependencias | Notas_técnicas | DoD
US-001 | E-001 | Crear ticket de incidente | Como usuario interno | registrar un incidente desde el formulario del Helpdesk | recibir soporte técnico oportuno con trazabilidad | CA-US-001-1..n | Todos los campos obligatorios; descripción mínima 20 caracteres | NFR-PERF-01, NFR-SEG-01 | figma://helpdesk/create | Must | 5 | Por hacer | Autenticación, Base de datos, MailService | Validaciones PHP + AJAX, CSRF, logs en bitácora | Tests, validación de campos, ticket guardado, correo enviado
US-002 | E-001 | Asignar prioridad automática con IA | Como técnico GT | que el sistema analice la descripción del ticket | determinar una prioridad automática (Alta/Media/Baja) | CA-US-002-1..n | IA no sobreescribe prioridad manual del técnico | NFR-RESI-01, NFR-OBS-01 | figma://helpdesk/lista | Must | 8 | Por hacer | OpenAIService | Retry pattern si OpenAI falla; logs completos | Respuesta IA visible en ticket, logs, pruebas de fallback
US-003 | E-001 | Asignar ticket a técnico | Como analista GT | asignar un ticket a un técnico disponible | garantizar que cada incidente tenga responsable | CA-US-003-1..n | Solo rol GT puede asignar | NFR-SEG-01 | figma://helpdesk/asignar | Must | 3 | Por hacer | Usuarios, Roles | Validación de rol, bitácora | Ticket asignado, visible en lista del técnico
US-004 | E-001 | Cerrar ticket | Como técnico | cerrar un ticket con la solución aplicada | finalizar correctamente la atención | CA-US-004-1..n | No se puede cerrar sin descripción de solución | NFR-PERF-01 | figma://helpdesk/detalle | Must | 5 | Por hacer | MailService | Enviar encuesta automática al cerrar | Ticket cerrado, correo enviado, encuesta generada
US-005 | E-002 | Registrar activo TI | Como GT | registrar un equipo, impresora, ups o línea | llevar un inventario centralizado | CA-US-005-1..n | Serial único, código interno único | NFR-INVEN-01, NFR-SEG-01 | figma://inventario/register | Must | 5 | Por hacer | GH para datos de responsable | Triggers para auditoría | Activo creado, auditado, visible en listado
US-006 | E-003 | Generar acta digital | Como técnico GT | generar una acta con firma manuscrita | registrar entregas y devoluciones formalmente | CA-US-006-1..n | Firma obligatoria, hash único en PDF | NFR-ACTA-01 | figma://actas/create | Must | 8 | Por hacer | PDFService, MailService | Captura canvas base64, validación hash | PDF con firma, enviado y guardado

## Criterios_Aceptacion
CA_ID | US_ID | Escenario | Dado | Cuando | Entonces | Y_(opcional) | Notas
CA-US-001-1 | US-001 | Ticket creado con éxito | usuario autenticado y formulario completo | envía POST /tickets con campos válidos | retorna 201 y crea el ticket en base de datos | envía correo de confirmación | Validar campos obligatorios
CA-US-001-2 | US-001 | Campos obligatorios vacíos | usuario autenticado con formulario incompleto | envía POST /tickets | retorna error 400 “CAMPOS_OBLIGATORIOS” | muestra alerta en frontend | Validación JS y backend
CA-US-002-1 | US-002 | Prioridad asignada automáticamente | ticket recién creado con descripción válida | sistema envía texto a OpenAI | retorna prioridad (‘Alta’, ‘Media’, ‘Baja’) | guarda prioridad IA en ticket | API fallback si IA falla
CA-US-002-2 | US-002 | Fallo en OpenAI | ticket con descripción válida | OpenAI retorna error o timeout | aplica prioridad por reglas internas | registra log de error IA | retry con backoff
CA-US-003-1 | US-003 | Asignación correcta | usuario rol GT y ticket sin responsable | selecciona técnico y confirma asignación | ticket almacena ID del técnico | técnico recibe correo | validar rol GT
CA-US-004-1 | US-004 | Ticket cerrado correctamente | técnico autenticado y ticket en estado abierto | registra solución y presiona “cerrar” | ticket cambia a estado ‘Cerrado’ | se envía encuesta al usuario | solución obligatoria
CA-US-005-1 | US-005 | Activo registrado | formulario de inventario con datos completos | envía POST /inventario/crear | activo se registra con serial único | se genera auditoría en bitácora | evitar duplicados
CA-US-006-1 | US-006 | Acta generada con firma | técnico y empleado presentes | capturan firma en canvas y confirman | se genera PDF con hash | se envía al correo del responsable | firma obligatoria

## NFRs
NFR_ID | Categoría | Descripción | Métrica/Objetivo | Validación | Prioridad | Riesgos_asociados | Decisiones_de_arquitectura | Evidencia
NFR-001 | Rendimiento | Latencia P95 de creación de ticket Helpdesk | P95 ≤ 2000 ms en horario laboral | Prueba de carga 50 req/s por 15 min, error < 0.5% | Alta | Saturación de servidor y BD; tiempos de respuesta altos | Índices SQL en tablas de tickets, pool de conexiones PDO, paginación en listados, cache ligera de catálogos | Reporte JMeter/k6 + log de tiempos de respuesta
NFR-002 | Disponibilidad | Disponibilidad del sistema SIGTI (módulos web principales) | Uptime mensual ≥ 99.5% | Monitoreo con curl /health cada 1 min durante el mes | Alta | Caída prolongada de servicio; tickets y actas no accesibles | Health-check en aplicación, reinicio automático de servicios, aislamiento BD/app en servidores separados | Logs de monitoreo, reporte de uptime mensual
NFR-003 | Seguridad | Control de acceso y protección de datos (login, roles, CSRF) | 100% de rutas críticas protegidas por autenticación + rol | Pruebas de autorización (roles incorrectos), revisión de middleware y tokens CSRF | Crítica | Acceso no autorizado a tickets, actas e inventario | Uso de password_hash, middleware de roles, tokens CSRF en formularios, HTTPS obligatorio | Informe de pruebas de seguridad + evidencia de rutas protegidas
NFR-004 | Observabilidad | Registro de logs y trazabilidad de acciones SIGTI | 100% de operaciones críticas con registro en bitácora y correlation-id | Muestreo de logs en tabla bitacora y archivos de log; verificar correlation-id | Alta | Imposibilidad de auditar incidentes o fraudes | Implementar capa de logging centralizada, incluir correlation-id por request, almacenamiento en BD | Consultas SQL a bitácora + capturas de logs
NFR-005 | Respaldo y Recuperación | Backups y restauración de base de datos SIGTI | Backup diario exitoso y prueba de restauración semanal ≤ 30 min | Ejecutar backup automático y restaurar en entorno de prueba cada semana | Alta | Pérdida de información de tickets, actas, inventario | Scripts de backup (mysqldump), almacenamiento externo, procedimiento formal de restore | Logs de cron de backup, evidencia de restore correcto
NFR-006 | Integridad documental | Integridad de actas y órdenes con firma digital | 100% de actas con hash verificado con éxito | Muestreo mensual de actas: recalcular hash y comparar | Alta | Alteración de actas, disputas por cambios no autorizados | Generar hash al crear PDF, almacenar hash en BD, validación en visor de actas | Lista de actas verificadas + reporte de coincidencia de hash
NFR-007 | Rendimiento reportes | Tiempo de generación de reportes PDF/Excel (KPIs, inventario, tickets) | P95 ≤ 5 s por reporte estándar | Ejecutar 100 veces generación de cada reporte y medir tiempo | Media | Experiencia lenta para gerencia y GT | Consultas SQL optimizadas, generación asíncrona cuando aplique, límite de rango de fechas | Medición de tiempos + capturas de uso real

## Roadmap
Periodo | Objetivos_SMART | Épicas | Hitos | Riesgos | Métricas_objetivo | Dependencias | Supuestos
Q1-2025 | Digitalizar el 100% del proceso de tickets TI en 3 meses | E-001 | Formulario de tickets; Flujo de asignación; Prioridad con IA; Cierre + encuesta de satisfacción | Caídas de servidor; Falla en API de IA; Baja adopción inicial | SLA cumplido ≥ 90%; Tiempo de registro de ticket ≤ 2 minutos | OpenAIService; Módulo de usuarios/roles; Servidor web estable | Área GT disponible para pruebas; Red interna estable
Q2-2025 | Registrar el 100% del inventario TI y Telecom en 60 días | E-002 | Alta de activos; Asignación a responsables; Auditoría de movimientos; Exportes Excel/PDF | Errores en datos; Seriales duplicados; Inventario inicial incompleto | 100% de activos cargados; 0 seriales duplicados; 100% de movimientos auditados | Gestión Humana (responsables); Proveedores; Base de datos SIGTI | Inventario físico disponible y validado por GT
Q3-2025 | Implementar actas digitales con firma y hash en 2 meses | E-003 | Acta de entrega/devolución digital; Firma manuscrita en canvas; Generación de PDF con hash; Envío automático por correo | Fallos en captura de firma; Errores al generar PDF; Rechazo de actas digitales por usuarios | 100% de actas generadas con firma digital y hash válido | PDFService; MailService; Módulo de Inventario | Dispositivos compatibles con firma (PC, tablet, móvil); Usuarios capacitados
Q4-2025 | Lograr cumplimiento ≥ 95% del plan de mantenimiento preventivo | E-004 | Configuración plan anual PM; Generación automática de órdenes; Registro de checklist y fotos; Cierre de órdenes | Falta de registro de evidencias; Sobrecarga de técnicos; Fallos en cron | Cumplimiento PM mensual ≥ 95%; Órdenes cerradas ≥ 90% | Módulo de Inventario; Técnicos de mantenimiento; CRON del servidor | Plan de mantenimiento definido; Disponibilidad de personal técnico
Q1-2026 | Automatizar al menos el 40% de consultas básicas con chatbot AlbatIA en 3 meses | E-005 | Integración chatbot web; Respuestas automáticas a FAQs; Creación de tickets desde el bot | Respuestas incorrectas; Desconfianza del usuario; Limitaciones de la API | ≥ 40% de consultas resueltas por el bot; Derivación correcta a Helpdesk ≥ 70% | OpenAIService; Historial de tickets para entrenamiento | Usuarios con acceso web; Política aprobada para uso de IA en soporte
Q2-2026 | Exponer panel de KPIs TI actualizado diariamente | E-006 | Definición de indicadores; Consultas agregadas; Dashboard interno; Exportes a Excel/PDF | Datos inconsistentes; Fallos en tareas de consolidación; Baja adopción por gerencia | Actualización diaria exitosa ≥ 95%; Uso mensual del panel por gerencia ≥ 80% | CRON de consolidación; Módulos Helpdesk, Inventario, Actas y PM | Datos históricos disponibles; Acceso a gerencia y GT al panel

## Backlog_View
US_ID | Epic_ID | Título | Priorización | Estado | Estimación_(pts) | Dueño | Sprint | Fecha_objetivo
US-001 | E-001 | Crear ticket de incidente | Must | Por hacer | 5 | GT – Desarrollador Backend | Sprint 1 | 2025-02-14
US-002 | E-001 | Prioridad automática con IA | Must | Por hacer | 8 | GT – Integraciones | Sprint 1 | 2025-02-21
US-003 | E-001 | Asignar ticket a técnico | Should | Por hacer | 3 | GT – Frontend | Sprint 2 | 2025-03-07
US-004 | E-001 | Cerrar ticket y enviar encuesta | Should | Por hacer | 5 | GT – Fullstack | Sprint 2 | 2025-03-14
US-005 | E-002 | Registrar activo TI | Must | Por hacer | 5 | GT – Backend Inventarios | Sprint 3 | 2025-04-04
US-006 | E-003 | Generar acta digital con firma | Must | Por hacer | 8 | GT – Documentación / PDF | Sprint 3 | 2025-04-18