## 00_Portada
Plantilla de Entregable: RNF y Calidad del Software
Campo | Contenido propuesto
Proyecto | SIGTI – Sistema Integral de Gestión Tecnológica Socobuses (Helpdesk TI, Inventarios & Telecom, Actas Digitales, Mantenimientos Preventivos, Analítica y Chatbot AlbatIA).
Equipo | Edward Ospina (Líder Técnico & Full-Stack), Jhon Edwar Ospina González (Líder GT / Product Owner), Área de Gestión Tecnológica Socobuses S.A., Soporte Operativo y Mantenimiento, Gestión Humana (datos maestros), Finanzas (costos).
Fecha | 7 de noviembre de 2025
Versión del documento | v1.0 – Entregable RNF y Calidad del Software
Responsable del documento | Edward Ospina / Sebastian Garcia Orozco– Desarrollo SIGTI / Gestión Tecnológica
Aprobaciones | Gerencia General Socobuses S.A.; Dirección de Gestión Tecnológica; Comité de Transformación Digital.
Resumen del sistema/módulo | SIGTI es una plataforma web PHP + JS + MySQL modular y responsive que centraliza: Helpdesk TI (tickets, SLA, satisfacción), Inventarios TI & Telecom (equipos, líneas, DVR/cámaras, licencias), Actas de entrega/devolución digitales con firma manuscrita en pad/canvas y evidencias, Mantenimientos Preventivos (PMPlan) con órdenes, checklists y fotos, Gestión de Costos/Gastos TI, KPIs y tableros; integra Chatbot AlbatIA (IA) para triage, priorización y respuestas; notificaciones SMTP, exportes PDF/Excel, y flujos con QR. Seguridad por roles, bitácoras y políticas de contraseña.
Flujos críticos (referencia To-Be) | A. Helpdesk: (A1) Login/seguridad → (A2) Crear ticket → (A3) Prioridad automática con IA + reglas → (A4) Asignación/Notificación → (A5) Seguimiento y SLA → (A6) Cierre + Encuesta → (A7) KPIs. B. Inventarios & Telecom: (B1) Altas/traslados/bajas → (B2) Control de licencias/garantías/toner → (B3) Trazabilidad por activo y persona → (B4) Alertas (vencimientos). C. Actas Digitales: (C1) Generar acta → (C2) Captura de firma digital en canvas + evidencias → (C3) PDF con hash/QR → (C4) Envío por correo y registro. D. PM Preventivo: (D1) Plan anual → (D2) Generar orden → (D3) Checklist con evidencias → (D4) Cierre/estado → (D5) KPIs de cumplimiento. E. Chatbot AlbatIA: (E1) Triage/FAQ → (E2) Crear ticket asistido → (E3) Sugerencias técnicas → (E4) Escalado humano.
Supuestos y restricciones | Supuestos: Usuarios autenticados internos; operación en intranet con HTTPS; disponibilidad de SMTP corporativo; acceso a datos maestros (empleados/áreas) de GH; integración con OpenAI habilitada para IA; almacenamiento de evidencias en servidor interno. Restricciones: Presupuesto y políticas de TI de Socobuses; límites de uso del servicio IA; cumplimiento de Ley 1581/2012 (datos personales) y Ley 527/1999 (soporte a firmas y documentos electrónicos); requisitos de disponibilidad ≥99.5% en horario laboral; sin contabilidad/ERP en esta fase.
Alcance RNF (módulos/entornos) | Módulos cubiertos por RNF: Helpdesk TI, Inventarios & Telecom, Actas Digitales (firma canvas y PDF), PM Preventivo, Chatbot AlbatIA, KPIs/Reportes, Notificaciones SMTP, Exportes (PDF/Excel), Observabilidad/Logs. Entornos: Desarrollo, Pruebas/Staging, Producción. Componentes clave: Controllers (Auth/Ticket/Inventario/Actas/PM/KPI), Services (OpenAIService, MailService, SLAService, PDFService), Repositorios PDO, Tareas CRON (recordatorios, encuestas, vencimientos), Frontend responsive (Bootstrap + JS).

## 01_RNF
ID | Categoría | Subcategoría | RNF (formato SMART y medible) | Métrica / SLI asociado | Prioridad
RNF-PERF-01 | Performance | Tiempo de respuesta | El p95 del tiempo de respuesta para registrar un ticket será menor a 2 segundos durante horario laboral, con una tasa de error ≤ 0.5%. | p95_latency_create_ticket_ms < 2000ms | Alta
RNF-PERF-02 | Performance | Listado de datos | Listar 10.000 registros en los módulos de Helpdesk o Inventario no superará 1.5 segundos con paginación de 25 filas. | p95_latency_list_ms < 1500ms | Alta
RNF-DISP-01 | Disponibilidad | Uptime general | La plataforma SIGTI mantendrá una disponibilidad mensual ≥ 99.5% en horario laboral (L–V 7:00–18:00). | uptime_percent_month ≥ 99.5% | Alta
RNF-RESI-01 | Resiliencia | Recuperación ante fallos | El tiempo medio de recuperación (MTTR) ante una falla crítica no excederá los 15 minutos. | mttr_minutes ≤ 15 | Alta
RNF-RESI-02 | Resiliencia | Dependencias externas | Las integraciones con OpenAI y SMTP deberán tener reintentos automáticos con backoff y circuit breaker garantizando 95% de éxito tras 3 intentos. | retry_success_rate ≥ 95% | Media
RNF-SEG-01 | Seguridad | Autenticación y cifrado | Todas las contraseñas se almacenarán usando password_hash y todo tráfico se cifrará con TLS 1.2 o superior. | auth_encryption_compliance = 100% | Crítica
RNF-SEG-02 | Seguridad | Gestión de vulnerabilidades | Cualquier vulnerabilidad crítica detectada (CVSS ≥ 9) deberá remediarse en ≤ 72h. | vuln_fix_time ≤ 72h | Alta
RNF-SEG-03 | Seguridad | Control de acceso | El sistema aplicará autenticación basada en roles (RBAC) y tokens CSRF en el 100% de formularios mutadores. | csrf_coverage_forms = 100% | Alta
RNF-OBS-01 | Observabilidad | Logs estructurados | El 100% de las solicitudes incluirá correlation-id en los logs con trazas completas de error y contexto. | correlation_id_presence = 100% | Media
RNF-OBS-02 | Observabilidad | Métricas técnicas y negocio | Todos los módulos expondrán métricas /metrics compatibles con Prometheus (≥90% cobertura). | metrics_endpoint_coverage ≥ 90% | Media
RNF-ESC-01 | Escalabilidad | Concurrencia | SIGTI soportará al menos 200 usuarios concurrentes activos sin degradar el p95 por encima de 2s. | active_users_supported ≥ 200 | Alta
RNF-MANT-01 | Mantenibilidad | Cobertura de pruebas | La cobertura de pruebas unitarias deberá alcanzar ≥75% en módulos core (Auth, Ticket, Inventario, PM). | test_coverage_core ≥ 75% | Media
RNF-ACCE-01 | Usabilidad / Accesibilidad | Formularios y UX | Todos los formularios cumplirán con WCAG 2.1 AA (contraste, etiquetas y navegación por teclado). | wcag_aa_checklist = 100% | Media
RNF-CONF-01 | Confiabilidad | Servicios internos | El servicio de generación de PDF tendrá un tiempo medio entre fallas (MTBF) ≥ 30 días. | mtbf_pdf_days ≥ 30 | Media
RNF-CHAT-01 | Inteligencia Artificial / Chatbot | AlbatIA | El chatbot AlbatIA deberá responder consultas y clasificar prioridades de tickets con una precisión ≥ 90% respecto a validación humana. | ai_classification_accuracy ≥ 90% | Alta

## 02_Mapeo_C4
RNF ID | Nivel C4 | Cambio propuesto | Patrones / Decisiones arquitectónicas | Justificación
RNF-PERF-01 | Componente (TicketController, MantenimientoController) | Optimización de consultas SQL y uso de índices compuestos en tablas tickets y mantenimientos. | Patrón: Query Optimization + Indexing | Mejora el tiempo de respuesta en operaciones de registro (<2s p95).
RNF-PERF-02 | Contenedor (App PHP ↔ DB MySQL) | Reutilizar conexiones PDO y limitar consultas anidadas. | Patrón: Connection Reuse | Evita sobrecarga de MySQL y mantiene throughput estable.
RNF-DISP-01 | Sistema (Servidor Apache + MySQL) | Implementar verificación de estado /health y monitoreo por CRON con alertas de correo. | Patrón: Health Check + Scheduled Monitor | Garantiza disponibilidad ≥99.5% y notificaciones tempranas.
RNF-DISP-02 | Despliegue / Infraestructura | Crear respaldo automático diario y restauración validada semanalmente. | Patrón: Backup & Restore Routine | Permite recuperación rápida ante fallas (MTTR ≤15 min).
RNF-SEG-01 | Componente (AuthController / Middleware) | Autenticación basada en roles y control de sesiones seguras (HttpOnly, SameSite, caducidad). | Patrón: RBAC + Secure Session Management | Evita accesos no autorizados y asegura trazabilidad.
RNF-SEG-02 | Infraestructura | Forzar HTTPS (TLS 1.2+) y hash seguro (password_hash) para contraseñas. | Patrón: TLS Enforcement + Password Hashing | Protege credenciales y datos en tránsito/reposo.
RNF-SEG-03 | DevSecOps (Proyecto PHP MVC) | Escaneo de vulnerabilidades antes del despliegue y bloqueo de subida de archivos no permitidos. | Patrón: Secure Deployment Policy | Reduce exposición ante archivos maliciosos.
RNF-SEG-04 | Frontend / Backend | Inclusión de tokens CSRF en formularios POST y validación en servidor. | Patrón: Anti-CSRF Token | Previene falsificación de solicitudes.
RNF-OBS-01 | Componente (LogService / MailService) | Centralizar logs de eventos, errores y acciones de usuario en tabla bitacora. | Patrón: Centralized Logging | Permite trazabilidad total de acciones del sistema.
RNF-OBS-02 | Sistema (KPIController) | Crear logs de rendimiento y consolidar métricas de SLA, mantenimientos y tickets. | Patrón: KPI Aggregation | Soporte para reportes gerenciales de gestión TI.
RNF-ESC-01 | Contenedor (App PHP MVC) | Configurar sesiones como “stateless” y uso de AJAX asincrónico en vistas. | Patrón: Stateless Request Handling | Mejora la escalabilidad y evita bloqueos simultáneos.
RNF-MANT-01 | Proceso (Control de versiones GitHub) | Uso de ramas controladas (main, dev) y commits documentados. | Patrón: Git Branching Model | Facilita mantenimiento y control de versiones.
RNF-MANT-02 | Código (Controladores y JS) | Revisión de estructura y funciones por desarrollador antes del merge. | Patrón: Peer Code Review | Aumenta la mantenibilidad y reduce defectos.
RNF-MANT-03 | Calidad de código | Control de complejidad y modularidad en funciones JS encapsuladas (IIFE). | Patrón: Modular JavaScript Pattern | Reduce errores y facilita depuración.
RNF-ACCE-01 | Frontend (Bootstrap + Formularios) | Ajustar contraste, etiquetas y accesibilidad en formularios. | Patrón: WCAG 2.1 AA Compliance | Mejora la experiencia de usuario y cumplimiento normativo.
RNF-CONF-01 | Componente (PDFService / Actas) | Validación de generación de PDFs con hash único y almacenamiento de evidencias. | Patrón: Document Integrity Check | Asegura confiabilidad de actas y reportes.
RNF-OPER-01 | Infraestructura (CRON / Backup Script) | Automatizar CRON diario de respaldo y validación de restauración semanal. | Patrón: Automated Scheduled Task | Garantiza disponibilidad y recuperación de datos.
RNF-RESI-01 | Servicios externos (OpenAIService, MailService) | Implementar reintentos con backoff al fallar API OpenAI o SMTP. | Patrón: Retry Pattern | Evita pérdida de solicitudes por errores de red.
RNF-ACTA-01 | Componente (ActasController / Canvas) | Control de captura de firmas base64 y verificación al generar PDF. | Patrón: Data Integrity Validation | Garantiza autenticidad y trazabilidad de firmas digitales.
RNF-MANTP-01 | Componente (MantenimientoController / CRON) | Generar alertas automáticas 7 días antes de mantenimientos pendientes. | Patrón: Scheduled Alert | Mejora cumplimiento de plan preventivo.
RNF-INVEN-01 | Repositorio (Inventario / Telecom) | Crear triggers de auditoría al modificar activos. | Patrón: Database Trigger Audit | Registra movimientos y evita inconsistencias.
RNF-KPI-01 | Componente (Dashboard / KPIController) | Cálculo programado de indicadores cada 24 h. | Patrón: Data Aggregation & Reporting | Mantiene consistencia y confiabilidad de métricas.

## 03_SLI_SLO
RNF ID | SLI (nombre) | Definición (consulta exacta) | SLO (objetivo + ventana) | Error Budget | Regla de alerta (umbral + duración) | Panel / Ubicación
RNF-PERF-01 | p95_latency_create_ticket_ms | Promedio p95 del tiempo (ms) al registrar un ticket en la tabla tickets. | p95 < 2000 ms durante horario laboral. | 0.5 % de solicitudes lentas permitidas. | Si p95 > 2 s durante 10 min → alerta a GT. | Panel de KPI Helpdesk (tablero GT).
RNF-PERF-02 | throughput_req_s | Promedio de solicitudes procesadas por segundo (módulo Helpdesk). | ≥ 50 req/s sostenidos en pruebas de carga. | 0.5 % de error permitido. | Si throughput < 40 req/s por 15 min → revisar. | Dashboard interno de pruebas de carga.
RNF-DISP-01 | uptime_percent | (Horas disponibles / horas totales) × 100. Monitoreado por script CRON /health. | ≥ 99.5 % mensual. | 0.5 % (≈ 3 h 36 min/mes) de margen de error. | Si uptime < 99 % en 24 h → enviar correo a administrador. | Panel de Disponibilidad CRON.
RNF-DISP-02 | mttr_minutes | Tiempo medio de recuperación desde error crítico hasta servicio estable. | ≤ 15 min (MTTR). | Sin margen: recuperación obligatoria ≤ 15 min. | Si MTTR > 15 min en simulacro → alerta roja. | Registro de restauración semanal.
RNF-SEG-01 | auth_success_rate | (Inicio de sesión válidos / intentos totales) × 100. | ≥ 95 % de autenticaciones válidas. | 5 % de intentos fallidos aceptables. | Si ratio < 90 % → revisar bloqueo de cuentas. | Bitácora de accesos (logs_login).
RNF-SEG-02 | password_hash_compliance | Porcentaje de contraseñas con password_hash() y TLS activo. | 100 % cumplimiento. | 0 % de excepción. | Si se detecta hash inseguro → alerta inmediata. | Configuración servidor + revisión PHP.
RNF-SEG-04 | csrf_token_coverage | Formularios con token CSRF validado / total de formularios. | 100 % de cobertura. | 0 % permitido sin token. | Al detectar POST sin token → registrar incidente. | Auditoría seguridad (checklist GT).
RNF-OBS-01 | log_integrity_rate | Porcentaje de registros con correlation-id válido en bitacora. | 100 %. | 0 % permitido sin id. | Si registro sin correlation-id > 1 % → alerta. | Panel de Auditoría SIGTI.
RNF-OBS-02 | kpi_refresh_time_min | Tiempo promedio de actualización de reportes en KPIController. | Actualización ≤ 60 min. | 10 min de margen permitido. | Si demora > 70 min → revisar cron o consultas. | Tablero KPIs (Módulo Analítica).
RNF-MANT-01 | backup_success_rate | Número de backups exitosos / intentos × 100. | 100 % diario, restauración semanal exitosa. | 0 % permitido. | Si falla backup 1 día → alerta automática. | Panel de Tareas CRON.
RNF-RESI-01 | retry_success_rate_external | Solicitudes exitosas tras reintentos / total de reintentos. | ≥ 95 % tras reintentos. | 5 % permitido. | Si éxito < 90 % → revisar conexión SMTP/OpenAI. | Log de integraciones externas.
RNF-ACTA-01 | signature_integrity | Porcentaje de actas con hash verificado en PDF. | 100 %. | 0 %. | Si se detecta hash alterado → bloqueo acta. | Reporte de Actas Digitales.
RNF-MANTP-01 | pm_alert_lead_time_days | Diferencia entre alerta y fecha de mantenimiento programado. | ≥ 7 días antes del evento. | ± 1 día. | Si alerta generada < 6 días antes → aviso. | Módulo Mantenimiento Preventivo.
RNF-INVEN-01 | inventory_update_latency_ms | Tiempo promedio en registrar movimiento (alta/baja/traslado). | ≤ 3000 ms. | 5 % margen. | Si latencia > 3 s en 10 operaciones → revisar DB. | Bitácora de Inventario.
RNF-KPI-01 | report_generation_time_s | Tiempo promedio en generar reporte PDF o Excel. | ≤ 5 s por reporte. | 10 % margen. | Si p95 > 6 s → registrar alerta de rendimiento. | Dashboard de Analítica GT.

## 04_Pruebas_RNF
ID Prueba | RNF ID | Herramienta | Entorno | Escenario | Pasos | Métricas recolectadas | Criterios de aceptación | Responsable | Evidencias
PR-001 | RNF-PERF-01 | JMeter o k6 | Staging | Latencia p95 al crear ticket | 1) Sembrar usuarios de prueba; 2) Ejecutar 50 req/s a POST /tickets 15 min; 3) Registrar tiempos | p95_latency_create_ticket_ms, error_rate | p95 < 2000 ms y error_rate ≤ 0.5% | Dev | Reporte JMX/JSON, captura de consola
PR-002 | RNF-PERF-02 | JMeter o k6 | Staging | Listado de tickets con 10k registros | 1) Cargar dataset 10k; 2) GET /tickets?estado=abierto paginando; 3) 15 min | p95_latency_list_ms, throughput | p95 < 1500 ms | Dev | Reporte de carga + SQL de sembrado
PR-003 | RNF-DISP-01 | Script bash + curl (CRON) | Prod/Staging | Uptime del sitio (/health) | 1) Programar curl cada 1 min; 2) Guardar status/tiempo; 3) Consolidar mensual | uptime_percent, downtime_min | Uptime ≥ 99.5% mensual | GT | Log CSV, gráfico mensual
PR-004 | RNF-DISP-02 | Playbook manual + checklist | Staging | Simulacro de recuperación (MTTR) | 1) Forzar error app; 2) Ejecutar rollback; 3) Medir tiempo | mttr_minutes | MTTR ≤ 15 min | GT/Dev | Registro de tiempos y pasos
PR-005 | RNF-SEG-01 | Postman + SQL | Staging | RBAC en rutas críticas | 1) Hacer requests con usuario sin rol; 2) Validar 403; 3) Revisar logs_login | access_denied_rate, auth_success_rate | 100% rutas protegidas por rol | Dev | Colección Postman + capturas
PR-006 | RNF-SEG-02 | Qualys/SSL Labs + Code Review | Prod/Staging | TLS y hash de contraseñas | 1) Verificar TLS 1.2+; 2) Revisar columnas usuarios; 3) Intento de downgrade | tls_version, hash_algo_ok | 100% TLS 1.2+ y password_hash() | GT/DevSec | Informe SSL + snippet revisión
PR-007 | RNF-SEG-04 | Postman + Inspector navegador | Staging | CSRF en formularios mutadores | 1) Capturar token; 2) Repetir POST sin token; 3) Validar 419/403 | csrf_coverage_percent | 100% formularios con token | Dev | Evidencia de rechazo sin token
PR-008 | RNF-OBS-01 | SQL + tail logs | Prod/Staging | Correlation-id en bitácora | 1) Generar 100 req; 2) Consultar bitacora; 3) Muestrear ids | requests_with_correlation_id | 100% con correlation-id | GT | Query SQL + muestras de log
PR-009 | RNF-OBS-02 | CRON + SQL | Prod/Staging | Refresco de KPIs | 1) Forzar job de KPI; 2) Medir tiempo de actualización | kpi_refresh_time_min | ≤ 60 min | GT | Log de job + dashboard
PR-010 | RNF-OPER-01 | Cron + mysqldump + restore | Staging | Backup y restauración semanal | 1) Ejecutar backup; 2) Restaurar en BD espejo; 3) Validar conteos | backup_success_rate, restore_ok | 100% backup diario y restore OK semanal | GT | Log de cron, diff de tablas
PR-011 | RNF-RESI-01 | Script PHP (retry) + simulación fallo SMTP/OpenAI | Staging | Reintentos con backoff | 1) Bloquear salida SMTP 5 min; 2) Enviar notificación; 3) Medir reintentos | retry_success_rate_external | ≥ 95% tras reintentos | Dev | Logs de intento/reintento
PR-012 | RNF-ACTA-01 | Generador PDF (mPDF/dompdf) + hash file | Staging | Integridad de actas firmadas | 1) Crear acta con firma canvas; 2) Generar PDF con hash; 3) Verificar hash | signature_integrity | 100% verificación de hash | GT | PDF generado + hash calculado
PR-013 | RNF-MANTP-01 | CRON + SQL | Prod/Staging | Anticipación de alertas PM | 1) Cargar PM con fecha; 2) Ejecutar CRON alertas; 3) Medir días previos | pm_alert_lead_time_days | ≥ 7 días de anticipación (±1 d) | GT | Log de alertas + muestra correo
PR-014 | RNF-INVEN-01 | Postman + SQL | Staging | Latencia de movimientos de inventario | 1) POST alta/baja/traslado; 2) Medir tiempo servidor; 3) Confirmar en DB | inventory_update_latency_ms | ≤ 3000 ms | Dev | Tiempos Postman + SELECT
PR-015 | RNF-KPI-01 | Cron + timer PHP | Staging | Tiempo de generación de reportes | 1) Ejecutar export PDF/Excel; 2) Registrar time_start/end | report_generation_time_s | ≤ 5 s (p95 ≤ 6 s) | Dev | Logs con tiempos + archivo

## 05_Riesgos_RNF
ID | Riesgo | Fase | Prob (1–5) | Impacto (1–5) | Criticidad (P*I) | Nivel | Mitigación | Contingencia | Trigger/Umbral | Dueño | Fecha revisión | Estado
R1 | Fallo del servidor o base de datos | Operación | 3 | 5 | 15 | Alto | Respaldos automáticos diarios y monitoreo de estado /health | Restaurar copia más reciente y notificar a GT | Servicio caído > 10 min | GT | Semanal | Activo
R2 | Sobrecarga del sistema (múltiples usuarios concurrentes) | Pruebas / Operación | 3 | 4 | 12 | Alto | Pruebas de carga previas, optimización SQL, uso de índices | Activar modo mantenimiento y escalar recursos | p95 > 2 s por 10 min | Dev | Mensual | Activo
R3 | Fallo en integración con OpenAI (priorización IA) | Operación | 2 | 4 | 8 | Medio | Reintentos con backoff, fallback a reglas manuales | Cambiar prioridad manual desde panel técnico | Timeout o error API > 5 min | Dev | Semanal | Activo
R4 | Falla del servicio de correo SMTP | Operación | 3 | 3 | 9 | Medio | Reintentos automáticos en MailService y logs de error | Usar canal interno temporal o enviar manualmente | error_rate SMTP > 3% | GT | Semanal | Activo
R5 | Vulnerabilidad de seguridad no corregida a tiempo | Despliegue | 2 | 5 | 10 | Alto | Revisiones de código y escaneo SAST/DAST en pipeline | Aplicar hotfix urgente o aislar módulo afectado | CVE abierta > 72 h | DevSec | Quincenal | Activo
R6 | Fuga de información sensible (tickets, actas, inventario) | Operación | 2 | 5 | 10 | Alto | Cifrado TLS y control de roles por AuthController | Suspender usuario implicado y realizar auditoría | Acceso indebido detectado | GT | Mensual | Activo
R7 | Error en generación de PDF o firma digital | Pruebas / Operación | 3 | 3 | 9 | Medio | Validación hash y pruebas de generación antes del despliegue | Reintentar proceso y validar hash manual | Error PDF > 2 consecutivos | Dev | Semanal | Activo
R8 | Fallo en CRON de alertas o backups | Operación | 3 | 4 | 12 | Alto | Verificar logs diarios de tareas programadas | Ejecutar script manualmente y registrar resultado | No ejecución > 24 h | GT | Diario | Activo
R9 | Datos inconsistentes en inventario o mantenimiento | Pruebas / Operación | 2 | 4 | 8 | Medio | Triggers de auditoría y validaciones antes de guardar | Corrección manual y trazabilidad en bitácora | 3 registros con inconsistencia | Dev | Semanal | Activo
R10 | No cumplimiento de SLA por lentitud de atención | Operación | 3 | 4 | 12 | Alto | Alertas automáticas al vencer SLA y panel de seguimiento | Reasignar ticket y ajustar carga técnica | SLA vencido > 30 min sin cierre | GT | Semanal | Activo
R11 | Fallo en recuperación tras mantenimiento preventivo | Operación | 2 | 4 | 8 | Medio | Backups antes de aplicar cambios y plan de rollback | Restaurar versión estable | Error postmantenimiento > 3 h | GT | Mensual | Activo
R12 | Resistencia de usuarios al uso del sistema | Implementación | 3 | 3 | 9 | Medio | Capacitación y guías rápidas para usuarios finales | Soporte directo GT y retroalimentación | Tickets externos al sistema | GH/GT | Mensual | Activo
R13 | Pérdida de logs o registros críticos | Operación | 2 | 5 | 10 | Alto | Respaldos automáticos de bitácora semanal | Copia manual y reindexación desde backup | Bitácora vacía o corrupta | Dev | Semanal | Activo
R14 | Actualización o despliegue con errores | Despliegue | 3 | 4 | 12 | Alto | Pruebas previas en entorno staging y respaldo DB | Rollback inmediato a versión anterior | error_rate > 5% tras deploy | Dev | Por release | Activo
R15 | Incumplimiento de políticas de protección de datos | Operación | 2 | 5 | 10 | Alto | Enmascaramiento de datos sensibles en logs | Reportar incidente a gerencia y bloquear acceso | Reporte externo o hallazgo auditoría | GT | Trimestral | Activo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 06_Impl_Obs
Plan de Implementación y Observabilidad
Elemento | Descripción (implementación real y medible)
Cambios de infraestructura (autoscaling, balanceo, zonas) | SIGTI opera en servidores internos de Socobuses (VM Apache + MySQL). Se ha implementado balanceo lógico por carga de procesos PHP y separación de base de datos para evitar bloqueos concurrentes. Las tareas CRON y procesos de generación de reportes se ejecutan en segundo plano (desacoplados del flujo web). Escalado manual disponible mediante incremento de recursos en VM.
Configuración de monitoreo y logging | Monitoreo implementado mediante scripts CRON que ejecutan pruebas de disponibilidad cada 1 minuto sobre /health. Logs unificados en tabla bitacora con correlation-id, fecha, usuario, IP y acción. Alertas por correo al área GT cuando se detectan errores 5xx, fallos de CRON o diferencias de integridad en actas digitales. Respaldo de logs semanal y revisión en el panel de auditoría.
Feature flags y estrategia de despliegue (canary/blue-green) | En cada despliegue se usa una estrategia “blue-green simulada”: primero se actualiza el entorno de pruebas (staging) con las nuevas funciones; tras validación de QA (Helpdesk, Inventario, PM, Actas), se activa en producción. Cambios sensibles (OpenAIService, MailService, Mantenimiento Preventivo) están controlados mediante banderas de configuración en archivo .env (por ejemplo, USE_AI=true/false).
Plan de rollback | Procedimiento estandarizado documentado por GT: 1. Copia de seguridad automática de base de datos antes del despliegue. 2. Copia incremental del directorio /app y /public. 3. Si se detectan errores críticos post-deploy (>5% fallos en logs o errores 500), se restaura la versión anterior con script rollback.sh y se notifica a gerencia y desarrollo. MTTR máximo esperado: 15 minutos.
Línea base de métricas (baseline) y re-medición | Se establecieron métricas base: • p95 latencia Helpdesk: 1.7s • Uptime mensual: 99.6% • MTTR promedio: 10 min • Cobertura de logs con correlation-id: 100% • Errores SMTP/OpenAI: <1% • Tiempo de generación de reportes: 4.5s Las métricas se reevalúan cada 30 días y tras cada cambio mayor. La re-medición se documenta en el tablero de indicadores GT y en los reportes de mantenimiento del sistema.

## Instrucciones
Cómo usar esta plantilla:
1) Complete 00_Portada con el contexto del proyecto.
2) Documente todos los RNF en 01_RNF (use categorías y prioridades).
3) Mapee el impacto de los RNF en arquitectura en 02_Mapeo_C4.
4) Defina SLI/SLO y alertas en 03_SLI_SLO (consistencia con RNF).
5) Planifique las pruebas en 04_Pruebas_RNF (criterios de aceptación).
6) Gestione riesgos asociados en 05_Riesgos_RNF (incluya mitigación y contingencia).
7) Describa implementación y observabilidad en 06_Impl_Obs.
Notas: Use valores medibles (SMART), mantenga trazabilidad RNF→C4→SLI/SLO→Pruebas→Riesgos.