## 00_Instrucciones
Sección | Descripción | Campos clave
Riesgos | Registro maestro de riesgos con P/I/RE, estrategia y trazabilidad. | ID, Título, Descripción, Categoría, Fuente, Probabilidad, Impacto, RE, Estrategia, Mitigación, Dueño, Estado, Trazabilidad
Planes_Mitigación | Acciones preventivas, métricas y evidencia por riesgo Alto/Medio-Alto. | Riesgo_ID, Objetivo, Controles_Técnicos, Controles_Proceso, Evidencia, Métricas, Responsable, Fecha, Criterio_Éxito
Planes_Contingencia | Runbooks accionables cuando el riesgo se materializa. | Riesgo_ID, Escenario, Pasos, Roles, Comunicación, Criterios_Retorno, Postmortem
RAID | Registro de Risks, Assumptions, Issues, Dependencies. | Tipo, ID, Título, Dueño, Estado, Próxima_Acción, Fecha
Indicadores | KPIs/SLOs de monitoreo y alertas. | Indicador, Descripción, Umbral, Fuente, Frecuencia, Alerta, Responsable
Resumen_Ejecutivo | Top-5 riesgos y decisiones de tratamiento. | Riesgo, Decisión, Justificación, Acciones_Clave, Fecha_Compromiso

## Riesgos
ID_Riesgo | Título | Descripción | Categoría | Fuente | Probabilidad_(1-5) | Impacto_(1-5) | RE_(PxI) | Estrategia | Acciones_Mitigación | Dueño | Fecha_Objetivo | Estado | Indicadores | Plan_Contingencia_Ref | Trazabilidad_(Epica/US/NFR/C4) | Notas
R-001 | Falla en clasificación de prioridad por IA | La API de OpenAI puede fallar o degradarse afectando la asignación automática de prioridad en el Helpdesk | Técnico | API OpenAI | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Implementar retry, fallback local y logs; ajustar timeout | Área GT | 2025-12-15 | En mitigación | % fallos IA por día | RUN-001 | E-001; US-002; NFR-OBS-01; C4-Integración | Monitorear límites y tiempos de respuesta de API
R-002 | Caída del servidor SIGTI | El hosting puede fallar dejando inactivos Helpdesk, Inventario y Actas, afectando la operación TI | Infraestructura | Servidor Web | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Backups diarios, health-checks, monitoreo 24/7, restart automático | GT Infraestructura | 2025-12-20 | Abierto | Uptime mensual | RUN-002 | NFR-DISP-01; C4-Infra | Revisar capacidad del hosting cada trimestre
R-003 | Seriales duplicados en inventario | Errores de digitación pueden generar duplicación de activos, afectando auditorías y actas de entrega | Operativo | Registro manual | 4 | 4 | 16 | Mitigar | Validaciones en BD, reglas únicas, alertas en UI | GT Inventarios | 2026-01-10 | En mitigación | # duplicados detectados | RUN-003 | E-002; US-005; NFR-INVEN-01 | Integrar validaciones contra proveedores
R-004 | Baja adopción del sistema SIGTI | Falta de capacitación causa bajo uso de Helpdesk, Actas y PM | Negocio | Usuarios internos | 3 | 4 | 12 | Aceptar | Capacitaciones, manuales, sesiones guiadas | Gerencia / Área GT | 2026-01-30 | Abierto | % adopción mensual | RUN-004 | E-001/E-002/E-003/E-004 | Requiere comunicación interna continua
R-005 | Firma digital falla en dispositivos móviles | Problemas de compatibilidad impiden firmar actas en tablets o celulares | Técnico | Dispositivos usuarios | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Pruebas multi-dispositivo, fallback a firma en PDF | GT Desarrollo | 2026-01-15 | En mitigación | % actas firmadas vs creadas | RUN-005 | E-003; US-006; NFR-ACTA-01 | Estándar mínimo: Chrome/Edge actualizado
R-006 | Error al generar PDF | Problemas en librerías de PDF pueden afectar actas, reportes e inventarios | Técnico | Librería PDF | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Actualizar librería, pruebas unitarias, logs | GT Backend | 2026-01-18 | Abierto | Error rate generación PDF | RUN-006 | E-003; NFR-PDF-01 | Verificar compatibilidad con imágenes grandes
R-007 | Órdenes de mantenimiento sin cerrar | Técnicos no documentan o cierran órdenes PM, afectando KPIs y auditoría | Operativo | Técnicos PM | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Alertas automáticas, supervisión, reglas de cierre | GT Mantenimiento | 2026-02-10 | En mitigación | Cumplimiento PM mensual | RUN-007 | E-004; US-PM | Generar alertas semanales
R-008 | Accesos indebidos por permisos incorrectos | Riesgo de visualizar datos sensibles de tickets, inventario o actas | Seguridad | Roles/Permisos | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Revisión RBAC, auditoría continua, logs de acceso | SecTI / GT | 2025-12-28 | Abierto | Incidentes de acceso | RUN-008 | NFR-SEG-01; C4-Seguridad | Auditoría mensual recomendada

## Planes_Mitigación
Riesgo_ID | Objetivo_Mitigación | Controles_Técnicos | Controles_Proceso | Evidencia_Requerida | Métricas_Umbrales | Responsable | Fecha_Compromiso | Dependencias | Criterio_Éxito | Estado
R-001 | Asegurar continuidad del análisis de prioridad por IA incluso ante fallas de API | Implementar retry automático; timeout configurable; fallback interno | Revisar logs diario; establecer protocolo de escalamiento | Registro de fallas IA en logs; evidencia de fallback funcionando | Tasa de fallos IA < 5% diario | Área GT – Desarrollo | 2025-12-20 | OpenAIService; Servidor stable | Fallback operativo en 100% de fallos IA | En progreso
R-002 | Garantizar disponibilidad del sistema SIGTI ≥ 99.5% | Health-check continuo; restart automático; balanceo futuro | Procedimiento de monitoreo; revisión semanal de hosting | Reporte de uptime; capturas de health-check | Uptime mensual ≥ 99.5% | GT Infraestructura | 2025-12-30 | Proveedor hosting; CRON | Uptime medido y cumplido | En progreso
R-003 | Prevenir duplicación de activos TI en inventario | Restricción UNIQUE; validación AJAX; alertas en UI | Procedimiento de registro limpio; verificación por GT | Reporte de duplicados; log de validaciones activas | 0 seriales duplicados mensuales | GT Inventarios | 2026-01-15 | Base de datos; Proveedores | Inventario sin duplicados | Curso
R-004 | Aumentar adopción del SIGTI a ≥ 80% de usuarios internos | Optimizar interfaz; manuales; capacitaciones guiadas | Agenda de formación; soporte inicial; seguimiento por GT | Listas de asistencia; reportes de uso mensual | Adopción ≥ 80% en 90 días | Gerencia + GT | 2026-02-05 | Usuarios; Comunicaciones internas | Usuarios utilizando módulos correctamente | Pendiente
R-005 | Asegurar funcionamiento de firma digital en dispositivos móviles | Pruebas multi-browser y multi-device; fallback en PDF | Capacitaciones; instructivo de firma digital | Evidencias de pruebas realizadas | ≥ 95% de actas firmadas correctamente | GT Desarrollo | 2026-01-20 | Dispositivos; Usuarios de campo | Funcionamiento en dispositivos clave | En progreso
R-006 | Garantizar la estabilidad en la generación de PDF de actas y reportes | Actualizar librería PDF; manejo de errores; compresión de imágenes | Pruebas unitarias; checklist previo al despliegue | Evidencias de pruebas PDF; logs de errores | PDF error rate < 2% | GT Backend | 2026-01-25 | Librería PDF; Servidor de archivos | PDF generados sin errores críticos | Pendiente
R-007 | Garantizar que las órdenes de mantenimiento se cierren a tiempo | Alertas automáticas por correo; bloqueos por demora | Revisión semanal de técnicos; seguimiento por supervisor | Reporte PM mensual | Cumplimiento PM ≥ 95% | GT Mantenimiento | 2026-02-15 | Módulo PM; Técnicos | Órdenes cerradas correctamente | En progreso
R-008 | Asegurar accesos correctos en roles/permiso del SIGTI | Revisión mensual RBAC; auditoría de logs | Procedimiento de control de accesos; verificación responsable | Listado de accesos; auditoría de roles | 0 incidentes de exposición de datos | SecTI + GT | 2026-01-10 | Gestión de usuarios; Base de datos | Accesos validados y seguros | Pendiente

## Planes_Contingencia
Riesgo_ID | Escenario_Materialización | Pasos_Inmediatos | Roles_Contactos | Comunicación | Criterios_Retorno | Postmortem_Acciones | Estado | Runbook_ID
R-001 | Falla total del servicio de IA (OpenAI) | Pasar a clasificación manual; activar fallback local; registrar incidente | Área GT – Integraciones, Líder TI | Notificar a GT y Gerencia; informar a usuarios que la prioridad será manual | Clasificación funcionando con fallback sin errores | Analizar logs; registrar causas; evaluar migración de modelo | Activo | RUN-001
R-002 | Caída total del servidor SIGTI | Reiniciar servicios; validar BD; activar página de contingencia | GT Infraestructura, Proveedor Hosting | Alertar por WhatsApp corporativo y correo interno | Restauración completa del servicio con uptime estable | Revisión de hosting; propuesta de escalabilidad | Activo | RUN-002
R-003 | Inventario corrupto por duplicación masiva de seriales | Bloquear registro; activar verificación automática; generar reporte | GT Inventarios, Soporte BD | Informar a GT y a Auditoría; advertir a usuarios de suspensión temporal | Inventario limpio sin duplicados tras validaciones | Depurar seriales; ajustar procedimientos de registro | Activo | RUN-003
R-004 | Baja adopción que impide funcionamiento del Helpdesk | Lanzar campaña inmediata; habilitar soporte asistido; visitas guiadas | Gerencia; Líderes de área; GT Comunicaciones | Informar a todos los usuarios sobre capacitación urgente | ≥ 70% de adopción en 30 días | Análisis de barreras; actualización de manuales | Activo | RUN-004
R-005 | Firma digital no funciona en campo | Activar firma alternativa (PDF editable); capturar evidencia manual | GT Desarrollo; Técnicos de campo | Notificar al empleado afectado y a Gerencia | Actas generadas sin retrasos y validadas correctamente | Revisar dispositivos; optimizar módulo de firma | Activo | RUN-005
R-006 | Falla masiva al generar PDFs | Usar generador PDF alterno; reducir resolución de imágenes | GT Backend; Documentación | Alertar a GT y a Gerencia; informar tiempos estimados | Archivos PDF generados con éxito en alternativa | Actualizar librería; revisar logs y excepciones | Activo | RUN-006
R-007 | Órdenes PM acumuladas sin cierre | Asignar cierre masivo; priorizar órdenes críticas; supervisión directa | GT Mantenimiento; Supervisor de Técnicos | Notificar a operaciones y gerencia para priorización | Cierre ≥ 80% en primeras 48 horas | Postmortem con técnicos; ajustar carga de trabajo | Activo | RUN-007
R-008 | Acceso indebido a datos sensibles | Revocar accesos; reset de contraseñas; auditoría inmediata | SecTI; GT Administrador del SIGTI | Notificar a gerencia y a afectados según política | Accesos corregidos; 0 accesos irregulares en auditoría | Informe de incidente; fortalecer RBAC | Activo | RUN-008

## RAID
Tipo | ID | Título | Dueño | Estado | Próxima_Acción | Fecha
Riesgo | R-001 | Dependencia del servicio de IA para clasificación automática de tickets | Líder GT | Activo | Implementar modelo de respaldo local (clasificación básica) | 2025-12-05
Riesgo | R-002 | Posible inestabilidad del servidor donde funciona SIGTI | Administrador de infraestructura | En mitigación | Migrar a servidor dedicado con mayor capacidad | 2025-11-30
Supuesto | S-001 | Los usuarios administrativos adoptarán el módulo Helpdesk sin resistencia | Gerencia | Por validar | Realizar encuesta posterior a la capacitación | 2025-12-10
Problema | P-001 | Errores esporádicos al generar PDF de actas digitales | Líder de desarrollo | En ejecución | Actualizar librería de PDF y optimizar tamaño de imágenes | 2025-11-28
Problema | P-002 | Lentitud al cargar fotos de evidencias en mantenimiento | Técnico de software | Pendiente | Implementar compresión automática antes de subir archivos | 2025-12-03
Dependencia | D-001 | Integración con base de datos de Gestión Humana (empleados) | Infraestructura | Dependiente | Actualizar credenciales y validar conexión | 2025-11-29
Dependencia | D-002 | Conexión entre módulos Helpdesk e Inventarios | Desarrollo | En pruebas | Validar que los activos se sincronicen correctamente | 2025-12-02
Riesgo | R-003 | Acumulación de órdenes sin cierre en mantenimiento preventivo | Coordinador de mantenimiento | Activo | Optimizar asignación automática y recordatorios | 2025-12-15
Supuesto | S-002 | El chatbot atenderá mínimo el 40% de consultas internas | GT – Transformación | En análisis | Medir métricas de uso del chatbot | 2025-12-20
Problema | P-003 | La firma digital no funciona correctamente en algunos celulares | Desarrollo móvil | Pendiente | Agregar compatibilidad alternativa para Android y Chrome | 2025-11-30

## Indicadores
Indicador | Descripción | Umbral | Fuente | Frecuencia | Alerta | Responsable
Disponibilidad del sistema SIGTI | Porcentaje de disponibilidad mensual del sistema (uptime) | ≥ 99% | Monitor del servidor / UptimeRobot | Semanal | Alerta si baja de 97% | Líder GT
Tiempo promedio de respuesta Helpdesk | Promedio en minutos que tarda un agente en responder un ticket | ≤ 15 minutos | Módulo Helpdesk – tabla tickets | Diaria | Alerta al superar 20 min | Coordinador de Soporte
Tiempo de cierre de mantenimiento correctivo | Días promedio para cerrar una orden desde el ingreso hasta el cierre | ≤ 3 días | Módulo de Mantenimientos | Semanal | Alerta cuando supere 5 días | Jefe de Mantenimiento
Exactitud de clasificación automática GPT | Porcentaje de clasificación correcta de prioridades/tipos de ticket | ≥ 90% | Evaluación interna de analítica | Quincenal | Alerta si baja de 80% | Líder GT / IA
Integridad de inventario | Tasa de activos correctamente registrados vs activos físicos | ≥ 98% | Inventarios – conciliación física | Mensual | Alerta si baja de 95% | Administrador de Inventarios
Uso del chatbot interno | Porcentaje de consultas resueltas sin escalar a humano | ≥ 40% | Logs del chatbot | Mensual | Alerta si baja de 25% | Líder Experiencia Usuario / GT
Errores en generación de actas PDF | Errores detectados al generar actas digitales | 0 errores críticos | Registro de logs | Semanal | Alerta si ocurre más de 1 error | Líder de Desarrollo
Tiempo de carga de fotos en mantenimiento | Tiempo promedio de subida de evidencias (segundos) | ≤ 5 s | Módulo Mantenimiento / Logs | Diaria | Alerta si supera 8 s | Desarrollo – Frontend/Backend
Tasa de órdenes sin cerrar | Porcentaje de órdenes de mantenimiento pendientes por más de 5 días | ≤ 10% | Módulo Mantenimiento | Semanal | Alerta si supera 15% | Jefe de Mantenimiento
Interoperabilidad SIGTI – Gestión Humana | Disponibilidad del enlace a BD de empleados | ≥ 99% | Logs de conexión | Quincenal | Alerta si falla más de 2 veces al mes | Infraestructura

## Resumen_Ejecutivo
Riesgo | Decisión | Justificación | Acciones_Clave | Fecha_Compromiso
Alta indisponibilidad del SIGTI | Mitigar | El sistema soporta procesos críticos (ingresos, mantenimiento, actas). Una caída afecta operación y auditoría | Implementar monitoreo 24/7, optimizar servidor, configurar alertas y backup diario | 2025-12-15
Pérdida de datos en actas e inventarios | Prevenir | Riesgo crítico por auditorías, regulaciones y trazabilidad operativa | Activar backups automáticos, control de versiones en actas, validación en BD antes de guardar | 2025-12-20
Errores en clasificación GPT en Helpdesk | Reducir riesgo | Una clasificación incorrecta afecta SLAs y tiempos de atención | Reentrenar prompts, pruebas A/B, monitoreo de precisión | 2025-12-28
Órdenes de mantenimiento sin cerrar | Limitar impacto | Retrasos afectan disponibilidad de flota y KPIs de mantenimiento | Alertas automáticas, control de estados, tablero de pendientes | 2026-01-10
Inconsistencias en inventario TI | Controlar Riesgo | Riesgo alto para auditorías internas y externas | Conciliación mensual, ajuste de formularios, bloqueo de duplicados | 2026-01-05